## MODELO_-_Anexo_da_Resolução_TC_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (Prefeitura Municipal de salgueiro)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e obras)
EXERCÍCIO: (2014)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º_TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:	Prefeitura Municipal de Salgueiro
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2018		Fillipe Ribeiro Carvalho Agente Administrativo	Marcos Tarcisio Sá de Vasconcelos Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo Preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO N° 005/2017 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 148/2017	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVO À CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DALVA NO DISTRITO DE UMÃS, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE	7836/2014	FNDE (Fundo de Nacional de Desenvolvimento da Educação)	195.994,96	91.787,86	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	705/2017	17/10/2017	6 MESES	279.270,00	X	420 DIAS			Ação: 1.49 Elemento: 44.90.51.00	50.855,13	50.855,13	50.855,13	50.855,13	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE N° 013/2017	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DO DISTRITO DE UMÃS, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	14.949.489/0001-57	NATAL ENGENHARIA LTDA	762/2017	12/14/2017	60 DIAS	75.906,49	04/14/2018	60 DIAS	4.932,94		Ação: 1.44 Elemento 4.4.90.51	66.571,31	66.571,31	66.571,31	66.571,31	CONCLUÍDA
PREGÃO N° 104/2016	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.	27131/2011	FEM (Fundo Desenvolvimento Municipal)	1.799.999,98	700.000,00	22.328.425/0001-67	LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI EPP	620/2016	22/08/2016	12 MESES	1.799.999,98	22/08/2017	545 DIAS			Proj. ativ: 1077 Elemento 4.4.90.51	128.814,84	128.814,84	1.177.581,45	1.177.581,45	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 002/2017 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 091/2017	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO BAIRRO SANTA MARGARIDA, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO	823515/2015	MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	341.250,00	57.214,63	14.949.489/0001-57	NATAL ENGENHARIA LTDA	633/2017	08/14/2017	7 MESES	385.403,71	X	375 DIAS	X		Ação: 2.175 Elemento 4.4.90.51	69.565,12	69.565,12	69.565,12	69.565,12	EM ANDAMENTO

## 2º_TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:	Prefeitura Municipal de Salgueiro
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2018		Fillipe Ribeiro Carvalho Agente Administrativo	Marcos Tarcisio Sá de Vasconcelos Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo Preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO N° 002/2017 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 091/2017	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO BAIRRO SANTA MARGARIDA, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO	823515/2015	MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	341.250,00	57.214,63	14.949.489/0001-57	NATAL ENGENHARIA LTDA	633/2017	08/14/2017	7 MESES	385.403,71	X	375 DIAS	X		Ação: 2.175 Elemento 4.4.90.51	112.720,81	112.720,81	182.285,93	182.285,93	EM ANDAMENTO	58.494,59	56.047,17	17.446,48	27.643,16	37.784,07	23.543,01	43.453,61	11.695,86
TOMADA DE PREÇO N° 005/2017 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 148/2017	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVO À CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DALVA NO DISTRITO DE UMÃS, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE	7836/2014	FNDE (Fundo de Nacional de Desenvolvimento da Educação)	195.994,96	91.787,86	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	705/2017	17/10/2017	6 MESES	279.270,00	X	420 DIAS			Ação: 1.49 Elemento: 44.90.51.00	40.904,94	40.904,94	91.758,83	91.758,83	EM ANDAMENTO	19.329,04
TOMADA DE PREÇO N° 004/2017 / PROCESSO LICITATÓRIO 148/2017	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVAS À CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL TORRES GALVÃO NO SÍTIO FEIJÃO EM SALGUEIRO/PE	15470/2014	FNDE (Fundo de Nacional de Desenvolvimento da Educação)	391.031,54	57.658,19	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	708/2017	24/10/2017	6 MESES	426.000,00	X	300 DIAS	53.593,08		AÇÃO : 1.49 ELEMENTO: 44.90.51.00	51.258,61	51.258,61	51.258,61	51.258,61	EM ANDAMENTO	60.351,14	18408,14	7131,54	3794,5
					44.056,42	34.299,16	7.268,42	13.536,67	4.627,69
					10.433,62	9.119,35
					4160,45
					22.160,91

## 3º_TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:	Prefeitura Municipal de Salgueiro
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2018		Fillipe Ribeiro Carvalho Agente Administrativo	Marcos Tarcisio Sá de Vasconcelos Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo Preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO N° 002/2017 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 091/2017	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO BAIRRO SANTA MARGARIDA, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO	823515/2015	MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	341.250,00	57.214,63	14.949.489/0001-57	NATAL ENGENHARIA LTDA	633/2017	08/14/2017	7 MESES	385.403,71	X	375 DIAS	X		Ação: 2.175 Elemento 4.4.90.51	48.644,33	48.644,33	230.930,26	230.930,26	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 004/2017 / PROCESSO LICITATÓRIO 148/2017	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVAS À CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL TORRES GALVÃO NO SÍTIO FEIJÃO EM SALGUEIRO/PE	15470/2014	FNDE (Fundo de Nacional de Desenvolvimento da Educação)	391.031,54	57.658,19	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	708/2017	24/10/2017	6 MESES	426.000,00	X	300 DIAS	53.593,08		AÇÃO : 1.49 ELEMENTO: 44.90.51.00	9.463,38	9.463,38	60.721,99	60.721,99	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 003/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO 088/2018	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, POR AGRUPAMENTOS, DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO VIÁRIOS - TAPA-BURACOS, COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E/OU PARALELEPÍPEDO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	21.641.207/0001-15	J. N. COSTRUTORA LTDA	198/2018	20/06/2018	12 MESES	132.689,25	X	X	14.000,00		AÇÃO : 1.41 DESPESA 1518	56.957,83	56.957,83	56.957,83	56.957,83	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 001/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 065/2018	SERVIÇO DE ENGENHARIA RELATIVOS À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DA RUA ESPANHA E AVENIDA ELIZA PATRIOTA NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE	1.031.291-89/2016	MCIDADES	501.590,00	333.123,91	22.328.425/0001-67	LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI	150/2018	10/05/2018	150 DIAS	834.713,91	X	120 DIAS	163.524,07		AÇÃO : 1.113 DESPESA 1959	437.055,50	437.055,50	437.055,50	437.055,50	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 005/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 100/2018	RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DO SÍTIO ANJICO, SITUADO NO DISTRITO DE UMÃS, NO MUNICIPIO SALGUEIRO-PE.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	235/2018	10/07/2018	90 DIAS	69117,63	06/01/2019	90 DIAS	X		AÇÃO : 1.29 DESPESA 1952	51.399,82	51.399,82	51.399,82	51.399,82	CONCLUÍDA

## 4º_TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:	Prefeitura Municipal de Salgueiro
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras		___________________________________________________	______________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2018		Fillipe Ribeiro Carvalho Agente Administrativo	Marcos Tarcisio Sá de Vasconcelos Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo Preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO N° 002/2017 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 091/2017	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO BAIRRO SANTA MARGARIDA, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO	823515/2015	MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	341.250,00	57.214,63	14.949.489/0001-57	NATAL ENGENHARIA LTDA	633/2017	08/14/2017	7 MESES	385.403,71	X	375 DIAS	X		Ação: 2.175 Elemento 4.4.90.51	78.879,48	78.879,48	309.809,74	309.809,74	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 004/2017 / PROCESSO LICITATÓRIO 148/2017	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVAS À CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL TORRES GALVÃO NO SÍTIO FEIJÃO EM SALGUEIRO/PE	15470/2014	FNDE (Fundo de Nacional de Desenvolvimento da Educação)	391.031,54	57.658,19	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	708/2017	24/10/2017	6 MESES	426.000,00	X	300 DIAS	53.593,08		AÇÃO : 1.49 ELEMENTO: 44.90.51.00	27.421,22	27.421,22	88.147,44	88.147,44	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 003/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO 088/2018	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, POR AGRUPAMENTOS, DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO VIÁRIOS - TAPA-BURACOS, COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E/OU PARALELEPÍPEDO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	21.641.207/0001-15	J. N. COSTRUTORA LTDA	198/2018	20/06/2018	12 MESES	132.689,25	X	X	14.000,00		AÇÃO : 1.41 DESPESA 1518	51.013,23	51.013,23	107.971,10	107.971,10	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 010/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 136/2018	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DAS VIAS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	08.174.804/0001-19	CONSTRUTORA MATRIZ LTDA	323/2018	06/09/2018	120 DIAS	191.694,78	X	90 DIAS			AÇÃO : 1.113 DESPESA 1959	84.693,26	84.693,26	84.693,26	84.693,26	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 012/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 168/2018	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DE RUAS NO 4° DISTRITO (CAMARINHA), NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	08.174.804/0001-19	CONSTRUTORA MATRIZ LTDA	392	23/10/2018	90 DIAS	59.665,24	X	90 DIAS			AÇÃO : 1.113 DESPESA 1959	11.682,28	11.682,28	11.682,28	11.682,28	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 005/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 100/2018	RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DO SÍTIO ANJICO, SITUADO NO DISTRITO DE UMÃS, NO MUNICIPIO SALGUEIRO-PE.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	235/2018	10/07/2018	90 DIAS	69117,63	06/01/2019	90 DIAS	X		AÇÃO : 1.29 DESPESA 1952	69.117,32	69.117,32	69.117,32	69.117,32	CONCLUÍDA
PREGÃO N° 082/2018	RECUPERAÇÃO E REPAROS NA COBERTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	388/2018	17/10/2018	3 MESES	15.000,00	X				AÇÃO : 1.33 ELEMENTO: 4.4.90.51	14.634,33	14.634,33	14.634,33	14.634,33	EM ANDAMENTO

## CONSOLIDADO_-_Prestação_de_Cont
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:	Prefeitura Municipal de Salgueiro
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras		___________________________________________________	___________________________________________________			__________________________________________________________
EXERCÍCIO:	2018		Fillipe Ribeiro Carvalho Agente Administrativo	Marcos Tarcisio Sá de Vasconcelos Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras			Marcos Tarcisio Sá de Vasconcelos Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo Preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)		B.M 01	B.M 02	B.M 03	B.M 04	B.M 05	B.M 06	B.M 07	B.M 08	B.M 09	B.M 10	B.M 11
TOMADA DE PREÇO N° 008/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 130/2018	Conclusão da Construção de Escola/Creche e pré Escola - Convencional I - FNDE, no Bairro PLANALTO.	5100/2013	PAC 2 - 9629	1.542.591,24	271.318,87	05.418.653/0001-09	JOSE ERMILSON GOMES SAMPAIO & CIA LTDA EPP	357/2018	25/09/2018	12 MESES	1.813.910,11	X	X	X		Ação: 1.36 Elemento 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO	22.160,91
TOMADA DE PREÇO N° 009/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 131/2018	Conclusão Construção de Escola/Creche e pré Escola - Convencional II - FNDE, no Distrito de Conceição das Crioulas.	5100/2013	PAC 2 - 9628	939.857,34	83.360,95	05.418.653/0001-09	JOSE ERMILSON GOMES SAMPAIO & CIA LTDA EPP	358/2018	25/09/2018	12 MESES	1.023.218,29	X	X	X		Ação: 1.36 Elemento 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 007/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO 129/2018	Conclução da Construção de Escola/Creche e pré Escola - Convencional I - FNDE, no Bairro COHAB	5100/2013	PAC 2 - 9627	1.448.913,87	129.113,52	04.645.161/0001-93	CONSTRUTORA MVC LTDA	356/2018	25/09/2018	12 MESES	1.578.027,39	X	X			Ação: 1.36 Elemento 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO N° 104/2016	Pavimentação com Paralelepípedo Granítico em Diversas Ruas do Município	27131/2011	FEM (Fundo Desenvolvimento Municipal)	1.799.999,98	700.000,00	22.328.425/0001-67	LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI EPP	620/2016	22/08/2016	12 MESES	1.799.999,98	22/08/2017	X	X		Proj. ativ: 1077 Elemento 4.4.90.51	128.814,84	128.814,84	1.177.581,45	1.177.581,45	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 014/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 185/2018	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I - NO RESIDENCIAL SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO-PE.	102339670001/18-014	MINISTÉRIO DA SAÚDE	601.504,14	X	19.869.416/0001-79	QUASARES CONSTRUTORA EIRELI-ME	445/2018	30/11/2018	240 DIAS	601.504,14	X	X	X		AÇÃO: 1.72 ELEMENTO: 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 006/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 124/2018	SINALIZAÇÃO DO RECAPEAMENTO DAS ÁREAS CENTRAIS DA CIDADE E DOS CORREDORES DE ACESSO AO CENTRO DA CIDADE DE SALGUEIRO-PE	785980/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES	87.308,15		22.328.425/0001-67	LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI	296/2018	17/08/2018	120 DIAS	87.308,15	X	X	X		AÇÃO : 1.113 DESPESA: 1959	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 004/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 094/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DAS RUAS SÃO JOSÉ, OTONE NOGUEIRA SOBRINHO E ADVOGADO MANOEL ADERNIL JANUÁRIO (TRECHO) EM DIVERSOS BAIRRO DE SALGUEIRO-PE	845641/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES	245.850,00	36.526,39	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	387/2018	15/10/2018	120 DIAS	282.376,39	X	X	X		AÇÃO : 1.113 DESPESA: 1959	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO N° 082/2018	RECUPERAÇÃO E REPAROS NA COBERTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	388/2018	17/10/2018	3 MESES	15.000,00	X	X	X		AÇÃO : 1.33 ELEMENTO: 4.4.90.51	14.634,33	14.634,33	14.634,33	14.634,33	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 004/2017 / PROCESSO LICITATÓRIO 148/2017	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVAS À CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL TORRES GALVÃO NO SÍTIO FEIJÃO EM SALGUEIRO/PE	15470/2014	FNDE (Fundo de Nacional de Desenvolvimento da Educação)	391.031,54	57.658,19	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	708/2017	24/10/2017	6 MESES	426.000,00	X	300 DIAS	53.593,08		AÇÃO : 1.49 ELEMENTO: 44.90.51.00	27.421,22	27.421,22	88.147,44	88.147,44	EM ANDAMENTO		335114,85	47.732,33
TOMADA DE PREÇO N° 003/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO 088/2018	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, POR AGRUPAMENTOS, DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO VIÁRIOS - TAPA-BURACOS, COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E/OU PARALELEPÍPEDO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	21.641.207/0001-15	J. N. COSTRUTORA LTDA	198/2018	20/06/2018	12 MESES	132.689,25	X	X	14.000,00		AÇÃO : 1.41 DESPESA 1518	51.013,23	51.013,23	107.971,10	107.971,10	EM ANDAMENTO		13.626,68
TOMADA DE PREÇO N° 002/2017 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 091/2017	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO BAIRRO SANTA MARGARIDA, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO	823515/2015	MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	341.250,00	57.214,63	14.949.489/0001-57	NATAL ENGENHARIA LTDA	633/2017	08/14/2017	7 MESES	385.403,71	X	375 DIAS	X		Ação: 2.175 Elemento 4.4.90.51	78.879,48	78.879,48	309.809,74	309.809,74	EM ANDAMENTO		73.151,34	23.700,97
TOMADA DE PREÇO N° 010/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 136/2018	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DAS VIAS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	08.174.804/0001-19	CONSTRUTORA MATRIZ LTDA	323/2018	06/09/2018	120 DIAS	191.694,78	X	90 DIAS	X		AÇÃO : 1.113 DESPESA 1959	84.693,26	84.693,26	84.693,26	84.693,26	EM ANDAMENTO		230.459,74
TOMADA DE PREÇO N° 012/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 168/2018	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DE RUAS NO 4° DISTRITO (CAMARINHA), NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	08.174.804/0001-19	CONSTRUTORA MATRIZ LTDA	392/2018	23/10/2018	90 DIAS	59.665,24	X	90 DIAS	X		AÇÃO : 1.113 DESPESA 1959	11.682,28	11.682,28	11.682,28	11.682,28	EM ANDAMENTO		6.960,83
TOMADA DE PREÇO N° 005/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 100/2018	RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DO SÍTIO ANJICO, SITUADO NO DISTRITO DE UMÃS, NO MUNICIPIO SALGUEIRO-PE.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	235/2018	10/07/2018	90 DIAS	69117,63	06/01/2019	90 DIAS	X		AÇÃO : 1.29 DESPESA 1952	69.117,32	69.117,32	69.117,32	69.117,32	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO N° 001/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 065/2018	SERVIÇO DE ENGENHARIA RELATIVOS À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DA RUA ESPANHA E AVENIDA ELIZA PATRIOTA NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE	1.031.291-89/2016	MINISTÉRIO DAS CIDADES	501.590,00	333.123,91	22.328.425/0001-67	LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI	150/2018	10/05/2018	150 DIAS	834.713,91	X	120 DIAS	163.524,07		AÇÃO : 1.113 DESPESA 1959	437.055,50	437.055,50	437.055,50	437.055,50	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 005/2017 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 148/2017	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVO À CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DALVA NO DISTRITO DE UMÃS, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE	7836/2014	FNDE (Fundo de Nacional de Desenvolvimento da Educação)	195.994,96	91.787,86	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	705/2017	17/10/2017	6 MESES	279.270,00	X	420 DIAS	X		Ação: 1.49 Elemento: 44.90.51.00	40.904,94	40.904,94	91.758,83	91.758,83	EM ANDAMENTO

					36195,39
					26.740,83