## MODELO_-_Anexo_da_Resolução_TC_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (Prefeitura Municipal de salgueiro)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e obras)
EXERCÍCIO: (2014)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º_TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:	Prefeitura Municipal de Salgueiro
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		Fillipe Ribeiro Carvalho Agente Administrativo	Marcos Tarcisio Sá de Vasconcelos Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo Preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO N° 001/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 065/2018	SERVIÇO DE ENGENHARIA RELATIVOS À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DA RUA ESPANHA E AVENIDA ELIZA PATRIOTA NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE	1.031.291-89/2016	MCIDADES	R$ 501.590,00	R$ 333.123,91	22.328.425/0001-67	LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI	150/2018	10/05/2018	150 DIAS	R$ 834.713,91	X	240 DIAS	R$ 163.524,07		AÇÃO : 1.113 DESPESA 1959	R$ 628.491,62	R$ 191.436,12	R$ 191.436,12	R$ 628.491,62	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 011/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 167/2018	MÃO DE OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DE RUAS NO DISTRITO DE PAU FERRO, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	391/2018	23/10/2018	90 DIAS	R$ 55.688,46	x	90 DIAS			Ação: 1.113 DESPESA 1959	R$ 6.827,49	R$ 6.827,49	R$ 6.827,49	R$ 6.827,49	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 004/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 094/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DAS RUAS SÃO JOSÉ, OTONE NOGUEIRA SOBRINHO E ADVOGADO MANOEL ADERNIL JANUÁRIO (TRECHO) EM DIVERSOS BAIRROS DE SALGUEIRO-PE	845641/2017	MCIDADES	R$ 245.850,00	R$ 36.526,39	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	387/2018	15/10/2018	120 DIAS	R$ 282.376,39	X	90 DIAS	R$ 69.254,66		Ação: 1.113 DESPESA 1959	R$ 110.479,65	R$ 86.537,38	R$ 86.537,38	R$ 110.479,65	EM ANDAMENTO
PREGÃO N° 082/2018	RECUPERAÇÃO E REPAROS NA COBERTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	388/2018	17/10/2018	3 MESES	R$ 15.000,00	X	6 MESES	R$ 7.119,99		AÇÃO : 1.33 ELEMENTO: 4.4.90.51	R$ 17.992,82	R$ 3.358,49	R$ 3.358,49	R$ 17.992,82	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 012/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 168/2018	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DE RUAS NO 4° DISTRITO (CAMARINHA), NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	08.174.804/0001-19	CONSTRUTORA MATRIZ LTDA	392/18	23/10/2018	90 DIAS	R$ 59.665,24	X	90 DIAS	R$ 982,08		AÇÃO : 1.113 DESPESA 1959	R$ 53.276,29	R$ 41.597,01	R$ 41.597,01	R$ 53.276,29	CONCLUÍDA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA RELATIVO À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE UMA RUA DO DISTRITO DECAMARINHA (TRECHO) NO MUNICIPIO DE SALGUEIRO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	08.174.804/0001-19	CONSTRUTORA MATRIZ LTDA	132/2019	14/03/2019	60 DIAS	R$ 14.392,52	X	X	X		AÇÃO: 1.40 DISPESA 1523	R$ 14.392,52	R$ 14.392,52	R$ 14.392,52	R$ 14.392,52	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO N° 003/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO 088/2018	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, POR AGRUPAMENTOS, DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO VIÁRIOS - TAPA-BURACOS, COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E/OU PARALELEPÍPEDO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	21.641.207/0001-15	J. N. COSTRUTORA LTDA	198/2018	20/06/2018	12 MESES	R$ 132.689,25	X	X	R$ 33.113,95		AÇÃO : 1.41 DESPESA 1518	R$ 162.180,90	R$ 55.912,15	R$ 55.912,15	R$ 55.912,15	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 004/2017 / PROCESSO LICITATÓRIO 148/2017	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVAS À CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL TORRES GALVÃO NO SÍTIO FEIJÃO EM SALGUEIRO/PE	15470/2014	FNDE (Fundo de Nacional de Desenvolvimento da Educação)	R$ 391.031,54	R$ 57.658,19	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	708/2017	24/10/2017	6 MESES	R$ 426.000,00	X	600 DIAS	R$ 73.330,19		AÇÃO : 1.49 ELEMENTO: 44.90.51.00	R$ 96.782,43	R$ 8.639,22	R$ 8.639,22	R$ 96.782,43	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 006/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO 124/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO A SINALIZAÇÃO DO RECAPEAMENTO DAS ÁREAS CENTRAL DA CIDADE E DOS CORREDORES DE ACESSO AO CENTRAL DA CIDADE DE SALGUEIRO-PE					22.328.425/0001-67	LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI	296/2018	17/08/2018	120 DIAS	R$ 87.308,15	X	180 DIAS		R$ 806,36	AÇÃO : 1.113 DESPESA 1959	R$ 16.618,69	R$ 16.618,69	R$ 16.618,69	R$ 16.618,69
TOMADA 007/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO 129/2018	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVAS À CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA/CRECHE E PRÉ-ESCOLA - CONVENCIONAL I -FNDE, BAIRRO COHAB NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE					04.645.161/0001-93	CONSTRUTORA MVC LTDA	356/2018	25/09/2018	12 MESES	R$ 1.578.027,39	X	X	X		AÇÃO 1.36 ELEMENTO: 4.4.90.51	R$ 17.804,65	R$ 17.804,65	R$ 17.804,65	R$ 17.804,65	EM ANDAMENTO
TOMADA 008/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO 130/2018	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVAS À CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA/CRECHE E PRÉ-ESCOLA - CONVENCIONAL I -FNDE, BAIRRO PLANALTO NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE					05.418.653/0001-09	JOSE ERMILSON GOMES SAMPAIO & CIA LTDA EPP	357/2018	25/09/2018	12 MESES	R$ 1.813.910,11	20/02/2019	X	R$ 2.560,94		AÇÃO 1.36 ELEMENTO: 4.4.90.51	R$ 7.526,92	R$ 7.526,92	R$ 7.526,92	R$ 7.526,92	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 009/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO 131/2018	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVAS À CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA/CRECHE E PRÉ-ESCOLA - CONVENCIONAL II -FNDE, DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE					05.418.653/0001-09	JOSE ERMILSON GOMES SAMPAIO & CIA LTDA EPP	358/2018	25/09/2018	12 MESES	R$ 1.023.218,29	20/02/2019	X	R$ 10.958,23	X	AÇÃO 1.36 ELEMENTO: 4.4.90.51	R$ 9.733,75	R$ 9.733,75	R$ 9.733,75	R$ 9.733,75
DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2019 / PROCESSO LICITATÓRIO N 007/2019	SERVIÇO DE ENGENHARIA RELATIVOS À RECONSTRUÇÃO DE UMA PONTE QUE DAR ACESSO AO BAIRRO SANTA MARGARIDA NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	21.641.207/0001-15	J. N. COSTRUTORA LTDA	119/2019	28/02/2019	60 DIAS	R$ 31.110,75		X	X		AÇÃO: 1.40 DISPESA 1525	R$ 31.100,75	R$ 31.100,75	R$ 31.100,75	R$ 31.100,75
TOMADA DE PREÇO N° 010/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 136/2018	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DAS VIAS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	08.174.804/0001-19	CONSTRUTORA MATRIZ LTDA	323/2018	06/09/2018	120 DIAS	R$ 191.694,78	X	90 DIAS	R$ 16.309,53		AÇÃO : 1.113 DESPESA 1959	R$ 173.146,42	R$ 88.453,16	R$ 88.453,16	R$ 173.146,42	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 002/2017 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 091/2017	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO BAIRRO SANTA MARGARIDA, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO	823515/2015	MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R$ 341.250,00	R$ 57.214,63	14.949.489/0001-57	NATAL ENGENHARIA LTDA	633/2017	14/08/2017	7 MESES	R$ 385.403,71	X	375 DIAS	X	R$ 2,98	Ação: 2.175 Elemento 4.4.90.51	R$ 385.400,73	R$ 75.590,99	R$ 385.400,73	R$ 385.400,73	EM ANDAMENTO

## 2º_TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:	Prefeitura Municipal de Salgueiro
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		Fillipe Ribeiro Carvalho Agente Administrativo	Marcos Tarcisio Sá de Vasconcelos Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo Preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO N° 001/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 065/2018	SERVIÇO DE ENGENHARIA RELATIVOS À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DA RUA ESPANHA E AVENIDA ELIZA PATRIOTA NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE	1.031.291-89/2016	MCIDADES	R$ 501.590,00	R$ 333.123,91	22.328.425/0001-67	LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI	150/2018	10/05/2018	150 DIAS	R$ 834.713,91	X	360 DIAS	R$ 168.981,00		AÇÃO : 1.113 DESPESA 1959	R$ 724.030,01	R$ 95.538,39	R$ 286.974,51	R$ 724.030,01	EM ANDAMENTO	58.494,59	56.047,17	17.446,48	27.643,16	37.784,07	23.543,01	43.453,61	11.695,86
TOMADA DE PREÇO N° 011/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 167/2018	MÃO DE OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DE RUAS NO DISTRITO DE PAU FERRO, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	391/2018	23/10/2018	90 DIAS	R$ 55.688,46	21/01/2019	150 DIAS	R$ 9.850,21		Ação: 1.113 DESPESA 1959	R$ 69.055,75	R$ 62.228,26	R$ 69.055,75	R$ 69.055,75	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 004/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 094/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DAS RUAS SÃO JOSÉ, OTONE NOGUEIRA SOBRINHO E ADVOGADO MANOEL ADERNIL JANUÁRIO (TRECHO) EM DIVERSOS BAIRROS DE SALGUEIRO-PE	845641/2017	MCIDADES	R$ 245.850,00	R$ 36.526,39	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	387/2018	15/10/2018	120 DIAS	R$ 282.376,39	X	180 DIAS	R$ 69.254,66		Ação: 1.113 DESPESA 1959	R$ 154.734,28	R$ 44.254,63	R$ 130.792,01	R$ 44.254,63	EM ANDAMENTO	51861,97
PREGÃO N° 082/2018	RECUPERAÇÃO E REPAROS NA COBERTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	388/2018	17/10/2018	3 MESES	R$ 15.000,00	X	6 MESES	R$ 7.119,99		AÇÃO : 1.33 ELEMENTO: 4.4.90.51	R$ 22.119,99	R$ 4.127,15	R$ 7.485,64	R$ 22.119,99	EM ANDAMENTO		7.119,99	3.358,49	14.634,33	5994,33	1125,66
TOMADA 007/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO 129/2018	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVAS À CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA/CRECHE E PRÉ-ESCOLA - CONVENCIONAL I -FNDE, BAIRRO COHAB NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE					04.645.161/0001-93	CONSTRUTORA MVC LTDA	356/2018	25/09/2018	12 MESES	R$ 1.578.027,39					AÇÃO 1.36 ELEMENTO: 4.4.90.51	R$ 40.213,84	R$ 22.409,19	R$ 40.213,84	R$ 40.213,84	EM ANDAMENTO		17804,65
TOMADA DE PREÇO 014/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO 185/2018	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I - RESIDENCIAL SANTO ANTONIO, SALGUEIRO-PE.					19.869.416/0001-79	QUASARES CONSTRUTORA EIRELI	445/2018	30/11/2018	240 DIAS	R$ 601.504,14	X	180 DIAS	R$ 79.923,07		AÇÃO 1.72 DESPESA 1711/1713	R$ 79.922,70	R$ 79.922,70	R$ 79.922,70	R$ 79.922,70	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 003/2019 / PROCESSO LICITATÓRIO 047/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA , POR AGRUPAMENTO , DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS, COM ASSENTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS PARA TAPA BURACOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	21.641.207/0001-15	J N CONSTRUTORA LTDA	197/2019	08/05/2019	12 MESES	R$ 441.095,49	X	X	X		Ação: 1.41 DESPESA 1531	R$ 63.419,70	R$ 63.419,70	R$ 63.419,70	R$ 63.419,70	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 002/2019 / PROCESSO LICITATÓRIO 022/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO VIÁRIOS - ´´ TAPA BURACOS 2´´, CO APLICAÇÃO DE EMUSÃO ASFÁLTICA, PARALELEPÍPEDO NAS VIAS PÚBLICAS E/OU CONCRETO DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO.	CV 18.3.327-02/2019	COMPESA	R$ 128.985,66		20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	165/2019	10/04/2019	12 MESES	R$ 128.985,66	X				Ação: 1.41 DESPESA 1531	R$ 17.722,96	R$ 17.722,96	R$ 17.722,96	R$ 17.722,96	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 009/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO 131/2018	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVAS À CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA/CRECHE E PRÉ-ESCOLA - CONVENCIONAL II -FNDE, DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE					05.418.653/0001-09	JOSE ERMILSON GOMES SAMPAIO & CIA LTDA EPP	358/2018	25/09/2018	12 MESES	R$ 1.023.218,29	20/02/2019	X	R$ 10.958,23	X	AÇÃO 1.36 ELEMENTO: 4.4.90.51	R$ 19.496,24	R$ 9.762,49	R$ 19.496,24	R$ 19.496,24
TOMADA DE PREÇO N° 010/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 136/2018	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DAS VIAS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	08.174.804/0001-19	CONSTRUTORA MATRIZ LTDA	323/2018	06/09/2018	120 DIAS	R$ 191.694,78	X	180 DIAS	R$ 16.309,53		AÇÃO : 1.113 DESPESA 1959	R$ 196.123,24	R$ 22.976,82	R$ 111.429,98	R$ 196.123,24	EM ANDAMENTO		29.133,51	53506,42	5813,23	88.453,16	84693,26	173.146,42

## 3º_TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:	Prefeitura Municipal de Salgueiro
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		Fillipe Ribeiro Carvalho Agente Administrativo	Marcos Tarcisio Sá de Vasconcelos Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo Preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO N° 001/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 065/2018	SERVIÇO DE ENGENHARIA RELATIVOS À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DA RUA ESPANHA E AVENIDA ELIZA PATRIOTA NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE	1.031.291-89/2016	MCIDADES	R$ 501.590,00	R$ 333.123,91	22.328.425/0001-67	LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI	150/2018	10/05/2018	150 DIAS	R$ 834.713,91	X	360 DIAS	R$ 168.981,00		AÇÃO : 1.113 DESPESA 1959	R$ 728.422,06	R$ 4.392,05	R$ 291.366,56	R$ 728.422,06	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 004/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 094/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DAS RUAS SÃO JOSÉ, OTONE NOGUEIRA SOBRINHO E ADVOGADO MANOEL ADERNIL JANUÁRIO (TRECHO) EM DIVERSOS BAIRROS DE SALGUEIRO-PE	845641/2017	MCIDADES	R$ 245.850,00	R$ 36.526,39	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	387/2018	10/15/2018	120 DIAS	R$ 282.376,39	X	270 DIAS	R$ 69.254,66		Ação: 1.113 DESPESA 1959	R$ 246.655,64	R$ 91.921,36	R$ 222.713,37	R$ 246.655,64	EM ANDAMENTO	51861,97
TOMADA 007/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO 129/2018	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVAS À CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA/CRECHE E PRÉ-ESCOLA - CONVENCIONAL I -FNDE, BAIRRO COHAB NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE					04.645.161/0001-93	CONSTRUTORA MVC LTDA	356/2018	09/25/2018	12 MESES	R$ 1.578.027,39		210 DIAS	R$ 303.329,48		AÇÃO 1.36 ELEMENTO: 4.4.90.51	R$ 187.363,55	R$ 174.149,71	R$ 187.363,55	R$ 187.363,55	EM ANDAMENTO		17804,65
TOMADA DE PREÇO 014/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO 185/2018	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I - RESIDENCIAL SANTO ANTONIO, SALGUEIRO-PE.					19.869.416/0001-79	QUASARES CONSTRUTORA EIRELI	445/2018	30/11/2018	240 DIAS	R$ 601.504,14	X	180 DIAS	R$ 79.923,07		AÇÃO 1.72 DESPESA 1711/1713	R$ 424.411,42	R$ 344.488,71	R$ 424.411,42	R$ 424.411,42	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 003/2019 / PROCESSO LICITATÓRIO 047/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA , POR AGRUPAMENTO , DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS, COM ASSENTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS PARA TAPA BURACOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	21.641.207/0001-15	J N CONSTRUTORA LTDA	197/2019	08/05/2019	12 MESES	R$ 441.095,49	X	X	X		Ação: 1.41 DESPESA 1531	R$ 207.617,32	R$ 144.197,62	R$ 207.617,32	R$ 207.617,32	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 013/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO 184/2018	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I - NO LOTEAMENTO MONTE ALEGRE, SALGUEIRO-PE					19.869.416/0001-79	QUASARES CONSTRUTORA EIRELI	027/2019	31/01/2019	240 DIAS	R$ 615.272,11	X	180 DIAS	X		AÇÃO 1.72 DESPESA 1711/1713	R$ 94.750,02	R$ 94.750,02	R$ 94.750,02	R$ 94.750,02	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 002/2019 / PROCESSO LICITATÓRIO 022/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO VIÁRIOS - ´´ TAPA BURACOS 2´´, CO APLICAÇÃO DE EMUSÃO ASFÁLTICA, PARALELEPÍPEDO NAS VIAS PÚBLICAS E/OU CONCRETO DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO.	CV 18.3.327-02/2019	COMPESA	R$ 128.985,66		20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	165/2019	10/04/2019	12 MESES	R$ 128.985,66	X		R$ 24.995,60		Ação: 1.41 DESPESA 1531	R$ 72.496,19	R$ 54.773,23	R$ 72.496,19	R$ 72.496,19	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 001/2019 PROCESSO LICITATÓRIO 005/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DAS RUAS JOSÉ HONORIO LEITE, ANTÃO LOPES DE BARROS, TREZE, ANTONIO ALVES DA CRUZ, JOSÉ CARLOS, LUIZ SOARES DINIZ E SUBPREFEITO, LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE	1.038.576-13/2017	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R$ 987.600,00	R$ 73.535,93	19.869.416/0001-79	QUASARES CONSTRUTORA EIRELI	189/2019	04/24/2019	240 DIAS	R$ 1.061.135,93	X	X	R$ 40.215,82		AÇÃO 1.40 DESPESA 1525	R$ 165.015,47	R$ 165.015,47	R$ 165.015,47	R$ 165.015,47	EM ANDAMENTO
CONVITE 003/2019 / PROCESSO LICITATÓRIO 061/2019	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	25.275.842/0001-87	L L LOPES E J F HOLANDA ENGENHARIA LTDA	268/2019	01/06/2019	150 DIAS	R$ 86.952,50	X	X	X	R$ 5.597,70	AÇÃO 1.18 DESPESA 11.20	R$ 81.354,80	R$ 81.354,80	R$ 81.354,80	R$ 81.354,80
TOMADA DE PREÇO N° 005/2017 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 148/2017	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVO À CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DALVA NO DISTRITO DE UMÃS, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE	7836/2014	FNDE (Fundo de Nacional de Desenvolvimento da Educação)	R$ 195.994,96	R$ 91.787,86	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	705/2017	17/10/2017	6 MESES	R$ 279.270,00	X	600 DIAS	X		Ação: 1.49 Elemento: 44.90.51.00	R$ 116.817,92	R$ 25.059,09	R$ 25.059,09	R$ 116.817,92	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 010/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 136/2018	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DAS VIAS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	08.174.804/0001-19	CONSTRUTORA MATRIZ LTDA	323/2018	06/09/2018	120 DIAS	R$ 191.694,78	16/07/2019	180 DIAS	R$ 16.309,53		AÇÃO : 1.113 DESPESA 1959	R$ 201.159,54	R$ 5.036,30	R$ 116.466,28	R$ 201.159,54	CONCLUÍDA

## 4º_TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:	Prefeitura Municipal de Salgueiro
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras		___________________________________________________	______________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		Fillipe Ribeiro Carvalho Agente Administrativo	Marcos Tarcisio Sá de Vasconcelos Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo Preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO N° 004/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 094/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DAS RUAS SÃO JOSÉ, OTONE NOGUEIRA SOBRINHO E ADVOGADO MANOEL ADERNIL JANUÁRIO (TRECHO) EM DIVERSOS BAIRROS DE SALGUEIRO-PE	845641/2017	MCIDADES	R$ 245.850,00	R$ 36.526,39	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	387/2018	15/10/2018	120 DIAS	R$ 282.376,39	X	270 DIAS	R$ 69.254,66		Ação: 1.113 DESPESA 1959	R$ 351.631,17	R$ 104.975,53	R$ 327.688,90	R$ 351.631,17	EM ANDAMENTO	51861,97
TOMADA DE PREÇO 014/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO 185/2018	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I - RESIDENCIAL SANTO ANTONIO, SALGUEIRO-PE.					19.869.416/0001-79	QUASARES CONSTRUTORA EIRELI	445/2018	30/11/2018	240 DIAS	R$ 601.504,14	X	180 DIAS	R$ 146.621,75		AÇÃO 1.72 DESPESA 1711/1713	R$ 747.169,89	R$ 322.758,47	R$ 747.169,89	R$ 747.169,89	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 003/2019 / PROCESSO LICITATÓRIO 047/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA , POR AGRUPAMENTO , DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS, COM ASSENTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS PARA TAPA BURACOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	21.641.207/0001-15	J N CONSTRUTORA LTDA	197/2019	08/05/2019	12 MESES	R$ 441.095,49	X	X	X		Ação: 1.41 DESPESA 1531	R$ 266.886,81	R$ 59.269,49	R$ 266.886,81	R$ 266.886,81	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 013/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO 184/2018	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I - NO LOTEAMENTO MONTE ALEGRE, SALGUEIRO-PE					19.869.416/0001-79	QUASARES CONSTRUTORA EIRELI	027/2019	31/01/2019	240 DIAS	R$ 615.272,11	X	180 DIAS	X		AÇÃO 1.72 DESPESA 1711/1713	R$ 247.868,12	R$ 153.118,10	R$ 247.868,12	R$ 247.868,12	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 005/2019 / PROCESSO LICITATÓRIO 087/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DOS CORRIMÃOS DO AÇUDE VELHO(CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO CANAL DA RUA MANUEL ADERNIL, E A CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA COM PEDRA ARGAMASSADA NO BAIRRO SANTA MARGARIDA, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	10.698.641/0001-15	CONSTRUTORA MASTER EIRELI	339/2019	30/08/2019	90 DIAS	R$ 46.679,43	X	X	R$ 18.098,01		AÇÃO 1.42/1.44 DESPESA 1534/1562	R$ 62.634,78	R$ 62.634,78	R$ 62.634,78	R$ 62.634,78
TOMADA DE PREÇO 002/2019 / PROCESSO LICITATÓRIO 022/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO VIÁRIOS - ´´ TAPA BURACOS 2´´, CO APLICAÇÃO DE EMUSÃO ASFÁLTICA, PARALELEPÍPEDO NAS VIAS PÚBLICAS E/OU CONCRETO DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO.	CV 18.3.327-02/2019	COMPESA	R$ 128.985,66		20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	165/2019	10/04/2019	12 MESES	R$ 128.985,66	X		R$ 24.995,60		Ação: 1.41 DESPESA 1531	R$ 105.441,01	R$ 32.944,82	R$ 105.441,01	R$ 105.441,01	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 004/2019 / PROCESSO LICITATÓRIO 068/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE	878938/2018	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R$ 460.952,38	R$ 8.786,19	19.869.416/0001-79	QUASARES CONSTRUTORA EIRELI	311/2019	14/08/2019	180 DIAS	R$ 469.738,57	X	X	X		AÇÃO 1.40 DESPESA 1523/1524	R$ 102.195,84	R$ 102.195,84	R$ 102.195,84	R$ 102.195,84	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 005/2017 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 148/2017	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVO À CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DALVA NO DISTRITO DE UMÃS, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE	7836/2014	FNDE (Fundo de Nacional de Desenvolvimento da Educação)	R$ 195.994,96	R$ 91.787,86	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	705/2017	17/10/2017	6 MESES	R$ 279.270,00	X	600 DIAS	X		Ação: 1.49 Elemento: 44.90.51.00	R$ 142.399,88	R$ 25.581,96	R$ 50.641,05	R$ 142.399,88	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 009/2019 / PROCESSO LICITATÓRIO 107/2019	SERVIÇO DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	25.275.842/0001-87	L L LOPES E J F HOLANDA ENGENHARIA LTDA	404/2019	10/10/2019	90 DIAS	R$ 65.547,98					AÇÃO 1.33 DESPESA 1474	R$ 14.571,12	R$ 14.571,12	R$ 14.571,12	R$ 14.571,12	EM ANDAMENTO

## CONSOLIDADO_-_Prestação_de_Cont
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:	Prefeitura Municipal de Salgueiro
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		Fillipe Ribeiro Carvalho Agente Administrativo	Marcos Tarcisio Sá de Vasconcelos Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo Preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)		B.M 01	B.M 02	B.M 03	B.M 04	B.M 05	B.M 06	B.M 07	B.M 08	B.M 09	B.M 10	B.M 11
TOMADA DE PREÇO N° 004/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 094/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DAS RUAS SÃO JOSÉ, OTONE NOGUEIRA SOBRINHO E ADVOGADO MANOEL ADERNIL JANUÁRIO (TRECHO) EM DIVERSOS BAIRROS DE SALGUEIRO-PE	845641/2017	MCIDADES	R$ 245.850,00	R$ 36.526,39	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	387/2018	15/10/2018	120 DIAS	R$ 282.376,39	X	270 DIAS	R$ 69.254,66		Ação: 1.113 DESPESA 1959	R$ 351.631,17	R$ 104.975,53	R$ 327.688,90	R$ 351.631,17	EM ANDAMENTO	51861,97
TOMADA DE PREÇO 014/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO 185/2018	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I - RESIDENCIAL SANTO ANTONIO, SALGUEIRO-PE.					19.869.416/0001-79	QUASARES CONSTRUTORA EIRELI	445/2018	30/11/2018	240 DIAS	R$ 601.504,14	X	180 DIAS	R$ 146.621,75		AÇÃO 1.72 DESPESA 1711/1713	R$ 747.169,89	R$ 322.758,47	R$ 747.169,89	R$ 747.169,89	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 003/2019 / PROCESSO LICITATÓRIO 047/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA , POR AGRUPAMENTO , DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS, COM ASSENTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS PARA TAPA BURACOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	21.641.207/0001-15	J N CONSTRUTORA LTDA	197/2019	08/05/2019	12 MESES	R$ 441.095,49	X	X	X		Ação: 1.41 DESPESA 1531	R$ 266.886,81	R$ 59.269,49	R$ 266.886,81	R$ 266.886,81	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 013/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO 184/2018	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I - NO LOTEAMENTO MONTE ALEGRE, SALGUEIRO-PE					19.869.416/0001-79	QUASARES CONSTRUTORA EIRELI	027/2019	31/01/2019	240 DIAS	R$ 615.272,11	X	180 DIAS	X		AÇÃO 1.72 DESPESA 1711/1713	R$ 247.868,12	R$ 153.118,10	R$ 247.868,12	R$ 247.868,12	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 005/2019 / PROCESSO LICITATÓRIO 087/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DOS CORRIMÃOS DO AÇUDE VELHO(CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO CANAL DA RUA MANUEL ADERNIL, E A CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA COM PEDRA ARGAMASSADA NO BAIRRO SANTA MARGARIDA, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	10.698.641/0001-15	CONSTRUTORA MASTER EIRELI	339/2019	30/08/2019	90 DIAS	R$ 46.679,43	X	X	R$ 18.098,01		AÇÃO 1.42/1.44 DESPESA 1534/1562	R$ 62.634,78	R$ 62.634,78	R$ 62.634,78	R$ 62.634,78
TOMADA DE PREÇO 002/2019 / PROCESSO LICITATÓRIO 022/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO VIÁRIOS - ´´ TAPA BURACOS 2´´, CO APLICAÇÃO DE EMUSÃO ASFÁLTICA, PARALELEPÍPEDO NAS VIAS PÚBLICAS E/OU CONCRETO DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO.	CV 18.3.327-02/2019	COMPESA	R$ 128.985,66		20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	165/2019	10/04/2019	12 MESES	R$ 128.985,66	X		R$ 24.995,60		Ação: 1.41 DESPESA 1531	R$ 105.441,01	R$ 32.944,82	R$ 105.441,01	R$ 105.441,01	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 004/2019 / PROCESSO LICITATÓRIO 068/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE	878938/2018	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R$ 460.952,38	R$ 8.786,19	19.869.416/0001-79	QUASARES CONSTRUTORA EIRELI	311/2019	14/08/2019	180 DIAS	R$ 469.738,57	X	X	X		AÇÃO 1.40 DESPESA 1523/1524	R$ 102.195,84	R$ 102.195,84	R$ 102.195,84	R$ 102.195,84	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 005/2017 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 148/2017	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVO À CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DALVA NO DISTRITO DE UMÃS, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE	7836/2014	FNDE (Fundo de Nacional de Desenvolvimento da Educação)	R$ 195.994,96	R$ 91.787,86	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	705/2017	17/10/2017	6 MESES	R$ 279.270,00	X	600 DIAS	X		Ação: 1.49 Elemento: 44.90.51.00	R$ 142.399,88	R$ 25.581,96	R$ 50.641,05	R$ 142.399,88	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 009/2019 / PROCESSO LICITATÓRIO 107/2019	SERVIÇO DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	25.275.842/0001-87	L L LOPES E J F HOLANDA ENGENHARIA LTDA	404/2019	10/10/2019	90 DIAS	R$ 65.547,98					AÇÃO 1.33 DESPESA 1474	R$ 14.571,12	R$ 14.571,12	R$ 14.571,12	R$ 14.571,12	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 001/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 065/2018	SERVIÇO DE ENGENHARIA RELATIVOS À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DA RUA ESPANHA E AVENIDA ELIZA PATRIOTA NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE	1.031.291-89/2016	MCIDADES	R$ 501.590,00	R$ 333.123,91	22.328.425/0001-67	LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI	150/2018	10/05/2018	150 DIAS	R$ 834.713,91	X	360 DIAS	R$ 168.981,00		AÇÃO : 1.113 DESPESA 1959	R$ 728.422,06	R$ 4.392,05	R$ 291.366,56	R$ 728.422,06	EM ANDAMENTO
TOMADA 007/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO 129/2018	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVAS À CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA/CRECHE E PRÉ-ESCOLA - CONVENCIONAL I -FNDE, BAIRRO COHAB NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE					04.645.161/0001-93	CONSTRUTORA MVC LTDA	356/2018	09/25/2018	12 MESES	R$ 1.578.027,39		210 DIAS	R$ 303.329,48		AÇÃO 1.36 ELEMENTO: 4.4.90.51	R$ 187.363,55	R$ 174.149,71	R$ 187.363,55	R$ 187.363,55	EM ANDAMENTO		17804,65
TOMADA DE PREÇO 001/2019 PROCESSO LICITATÓRIO 005/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DAS RUAS JOSÉ HONORIO LEITE, ANTÃO LOPES DE BARROS, TREZE, ANTONIO ALVES DA CRUZ, JOSÉ CARLOS, LUIZ SOARES DINIZ E SUBPREFEITO, LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE	1.038.576-13/2017	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R$ 987.600,00	R$ 73.535,93	19.869.416/0001-79	QUASARES CONSTRUTORA EIRELI	189/2019	04/24/2019	240 DIAS	R$ 1.061.135,93	X	X	R$ 40.215,82		AÇÃO 1.40 DESPESA 1525	R$ 165.015,47	R$ 165.015,47	R$ 165.015,47	R$ 165.015,47	EM ANDAMENTO
CONVITE 003/2019 / PROCESSO LICITATÓRIO 061/2019	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	25.275.842/0001-87	L L LOPES E J F HOLANDA ENGENHARIA LTDA	268/2019	01/06/2019	150 DIAS	R$ 86.952,50	X	X	X	R$ 5.597,70	AÇÃO 1.18 DESPESA 11.20	R$ 81.354,80	R$ 81.354,80	R$ 81.354,80	R$ 81.354,80
TOMADA DE PREÇO N° 010/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 136/2018	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DAS VIAS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	08.174.804/0001-19	CONSTRUTORA MATRIZ LTDA	323/2018	06/09/2018	120 DIAS	R$ 191.694,78	16/07/2019	180 DIAS	R$ 16.309,53		AÇÃO : 1.113 DESPESA 1959	R$ 201.159,54	R$ 5.036,30	R$ 116.466,28	R$ 201.159,54	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO N° 011/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 167/2018	MÃO DE OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DE RUAS NO DISTRITO DE PAU FERRO, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	391/2018	23/10/2018	90 DIAS	R$ 55.688,46	21/01/2019	150 DIAS	R$ 9.850,21		Ação: 1.113 DESPESA 1959	R$ 69.055,75	R$ 62.228,26	R$ 69.055,75	R$ 69.055,75	EM ANDAMENTO
PREGÃO N° 082/2018	RECUPERAÇÃO E REPAROS NA COBERTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	388/2018	17/10/2018	3 MESES	R$ 15.000,00	X	6 MESES	R$ 7.119,99		AÇÃO : 1.33 ELEMENTO: 4.4.90.51	R$ 22.119,99	R$ 4.127,15	R$ 7.485,64	R$ 22.119,99	EM ANDAMENTO		7.119,99	3.358,49	14.634,33	5994,33	1125,66
TOMADA DE PREÇO 009/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO 131/2018	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVAS À CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA/CRECHE E PRÉ-ESCOLA - CONVENCIONAL II -FNDE, DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE					05.418.653/0001-09	JOSE ERMILSON GOMES SAMPAIO & CIA LTDA EPP	358/2018	25/09/2018	12 MESES	R$ 1.023.218,29	20/02/2019	X	R$ 10.958,23	X	AÇÃO 1.36 ELEMENTO: 4.4.90.51	R$ 19.496,24	R$ 9.762,49	R$ 19.496,24	R$ 19.496,24
TOMADA DE PREÇO N° 012/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 168/2018	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DE RUAS NO 4° DISTRITO (CAMARINHA), NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	08.174.804/0001-19	CONSTRUTORA MATRIZ LTDA	392/18	23/10/2018	90 DIAS	R$ 59.665,24	X	90 DIAS	R$ 982,08		AÇÃO : 1.113 DESPESA 1959	R$ 53.276,29	R$ 41.597,01	R$ 41.597,01	R$ 53.276,29	CONCLUÍDA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA RELATIVO À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE UMA RUA DO DISTRITO DECAMARINHA (TRECHO) NO MUNICIPIO DE SALGUEIRO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	08.174.804/0001-19	CONSTRUTORA MATRIZ LTDA	132/2019	14/03/2019	60 DIAS	R$ 14.392,52	X	X	X		AÇÃO: 1.40 DISPESA 1523	R$ 14.392,52	R$ 14.392,52	R$ 14.392,52	R$ 14.392,52	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO N° 003/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO 088/2018	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, POR AGRUPAMENTOS, DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO VIÁRIOS - TAPA-BURACOS, COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E/OU PARALELEPÍPEDO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	21.641.207/0001-15	J. N. COSTRUTORA LTDA	198/2018	20/06/2018	12 MESES	R$ 132.689,25	X	X	R$ 33.113,95		AÇÃO : 1.41 DESPESA 1518	R$ 162.180,90	R$ 55.912,15	R$ 55.912,15	R$ 55.912,15	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 004/2017 / PROCESSO LICITATÓRIO 148/2017	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVAS À CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL TORRES GALVÃO NO SÍTIO FEIJÃO EM SALGUEIRO/PE	15470/2014	FNDE (Fundo de Nacional de Desenvolvimento da Educação)	R$ 391.031,54	R$ 57.658,19	20.050.731/0001-59	H C ENGENHARIA EIRELI EPP	708/2017	24/10/2017	6 MESES	R$ 426.000,00	X	600 DIAS	R$ 73.330,19		AÇÃO : 1.49 ELEMENTO: 44.90.51.00	R$ 96.782,43	R$ 8.639,22	R$ 8.639,22	R$ 96.782,43	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 006/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO 124/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO A SINALIZAÇÃO DO RECAPEAMENTO DAS ÁREAS CENTRAL DA CIDADE E DOS CORREDORES DE ACESSO AO CENTRAL DA CIDADE DE SALGUEIRO-PE					22.328.425/0001-67	LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI	296/2018	17/08/2018	120 DIAS	R$ 87.308,15	X	180 DIAS		R$ 806,36	AÇÃO : 1.113 DESPESA 1959	R$ 16.618,69	R$ 16.618,69	R$ 16.618,69	R$ 16.618,69
TOMADA 008/2018 / PROCESSO LICITATÓRIO 130/2018	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVAS À CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA/CRECHE E PRÉ-ESCOLA - CONVENCIONAL I -FNDE, BAIRRO PLANALTO NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE					05.418.653/0001-09	JOSE ERMILSON GOMES SAMPAIO & CIA LTDA EPP	357/2018	25/09/2018	12 MESES	R$ 1.813.910,11	20/02/2019	X	R$ 2.560,94		AÇÃO 1.36 ELEMENTO: 4.4.90.51	R$ 7.526,92	R$ 7.526,92	R$ 7.526,92	R$ 7.526,92	EM ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2019 / PROCESSO LICITATÓRIO N 007/2019	SERVIÇO DE ENGENHARIA RELATIVOS À RECONSTRUÇÃO DE UMA PONTE QUE DAR ACESSO AO BAIRRO SANTA MARGARIDA NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	21.641.207/0001-15	J. N. COSTRUTORA LTDA	119/2019	28/02/2019	60 DIAS	R$ 31.110,75		X	X		AÇÃO: 1.40 DISPESA 1525	R$ 31.100,75	R$ 31.100,75	R$ 31.100,75	R$ 31.100,75
TOMADA DE PREÇO N° 002/2017 / PROCESSO LICITATÓRIO N° 091/2017	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO BAIRRO SANTA MARGARIDA, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO	823515/2015	MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R$ 341.250,00	R$ 57.214,63	14.949.489/0001-57	NATAL ENGENHARIA LTDA	633/2017	14/08/2017	7 MESES	R$ 385.403,71	X	375 DIAS	X	R$ 2,98	Ação: 2.175 Elemento 4.4.90.51	R$ 385.400,73	R$ 75.590,99	R$ 385.400,73	R$ 385.400,73	EM ANDAMENTO